مديرية التربية والتعليم  / لواء عين الباشا

مدرسة موبص الأساسية المختلطة

الخطة التطويرية و الإجرائية

2018 - 2019

فريق تطوير المدرسة

مديرة المدرسة :- لمياء عثمان محمد

| منسقة مجال التعلم والتعليم نعمة أبو سليمان | منسقة مجال بيئة الطلبة آلاء الراعي | منسقة مجال المدرسة والمجتمع حنان الشطرات | منسقة مجال القيادة والإدارة تمارا خريسات |
| --- | --- | --- | --- |
| المعلمة :- أسماء حيمور | المعلمة :- إيمان أبو معال | المعلمة :- آيات العدوان | المعلمة :- جميلة صعلوك |
| المعلمة :- إسراء أبو جريس | المعلمة :- سوزان الذيبة | المعلمة :- دينا برهوم | المعلمة :- إيمان غنيمات |
| المعلمة :- خلود الوريكات | المعلمة :- براءة الوريكات |  |  |

| المشرفة المساندة و توقيعها | رئيس مجلس شبكة التطوير التربوي و توقيعه | مدير التربية أو من يفوضه |
| --- | --- | --- |
| فاطمة النصيرات | د. سلامة الحياري | د. علي الصلاحين |

| المجالات | الجوانب | الفقرات | مؤشرات المدرسة الفاعلة | كادر المدرسة | أولياء الأمور |  |  | الطلبة (1-4) | الطلبة (5-12) | قائمة الرصد | النتيجة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ذكور | اناث | كلي |  |  |  |  |
| التعلم و التعليم | المناهج والتدريس | 1 | التركيز على ربط المعرفة بالحياة | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
|  |  | 2 | التركيز على بناء قيم واتجاهات إيجابية لدى الطلبة | 2.0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 |
|  |  | 3 | التنويع في استراتيجيات التدريس ومراعاة الفروق الفردية لتلبية احتياجات الطلبة | 2.0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 3.0 | 2.0 |
|  |  | 4 | توظيف كفايات ومهارات التعامل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة: الموهوبين، وبطيئي التعلم، وصعوبات التعلم، والإعاقات الحسية والعقلية. | 3.7 |  |  |  |  |  | 3.0 | 4.0 |
|  | أداء الطلبة والتقييم | 5 | متابعة تحصيل الطلبة بشفافية وعدالة وبما يعكس أداء الطلبة الواقعي والفعلي. | 2.0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 |
|  |  | 6 | استخدام نتائج تقييم الطلبة الفردية، والتراكمية للمدرسة بفعالية في دعم تعلم الطلبة وخطة المدرسة التطويرية | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.0 | 4.0 |
|  |  | 7 | توظيف استراتيجيات وأساليب متنوعة لتعديل وضبط سلوك الطلبة. | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
| بيئة الطالب | تركيز المدرسة | 8 | توفير بيئة صحية وآمنة يتم صيانتها بشكل جيد ومستمر. | 2.0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 |
|  |  | 9 | تمثيل طاقم المدرسة أنموذجاً قدوة للطلبة | 4.4 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
|  | دعم التعلم | 10 | نشر ثقافة التوقعات الإيجابية والعالية لدى مجتمع المدرسة | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.0 | 4.0 |
|  |  | 11 | توفر مصادر تعلم كافية تناسب احتياجات الطلبة التعلمية والتعليمية، وتساعدهم على تحمل مسؤولية تعلمهم | 3.0 |  |  |  |  |  | 3.0 | 3.0 |
|  | التمكين | 12 | توفر فرص متنوعة للطلبة للمشاركة في الأنشطة القيادية | 4.4 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
| المدرسة و المجتمع | مشاركة اولياء الأمور | 13 | العمل على مشاركة أولياء أمور الطلبة | 4.4 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
|  | مشاركة المجتمع | 14 | تفعيل الشراكة التبادلية مع المجتمع المحلي لدعم تطوير المدرسة | 4.0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 4.0 | 3.0 |
| القيادة و الإدارة | القيادة | 15 | انطلاق جميع أنشطة المدرسة من رؤيتها ورسالتها | 4.4 |  |  |  |  |  | 4.0 | 4.0 |
|  |  | 16 | العمل كمجتمع تعلم، وتوفر فرص لتطوير العاملين مهنياً، ودعم تطويرهم ذاتياً | 3.1 |  |  |  |  |  | 4.0 | 3.0 |
|  |  | 17 | توفر فرص للقيادة التشاركية للعاملين في المدرسة | 3.4 |  |  |  |  |  | 4.0 | 3.0 |
|  | الإدارة | 18 | مبادرات التطوير المستمر في المدرسة تتمحور حول المتعلم ومبنية على النتائج، ويوجد إطار لمتابعتها وتقييمها | 4.3 |  |  |  |  |  | 4.0 | 4.0 |
|  |  | 19 | تبنّي منهجية اتصال مؤسسي | 4.5 |  |  |  |  |  | 4.0 | 5.0 |
|  |  | 20 | استثمار الموارد البشرية والمالية والمادية | 3.3 |  |  |  |  |  | 3.0 | 3.0 |

النتائج التطويرية

اسم المدرسة :- موبص الأساسية المختلطة

الرؤية :- قيادة تعليمية تشاركية لإعداد طالب متعلم منتم لدينه وأمته ووطنه ,متسلحاً بالقيم و الاتجاهات الإيجابية لمواجهة متطلبات الحياة و بالتعاون مع المجتمع المحلي.

الرسالة :- إعداد الطلاب الأكفياء المزودين بالمعارف والمهارات العلمية  ليكونوا مبدعين من خلال قيادة متعاونة و نخبة من المعلمات المخلصات الكفؤات القادرات على مراعاة احتياجات الطلاب في بيئة تعليمية جاذبة و صحية و آمنة و مشاركة مجتمعية فاعلة لتحسين التوقعات الإيجابية في مجتمع المدرسة.

| المجال | الجانب | ضعيف | متدن | مقبول | قوي | قوي جداً | أولويات التطوير |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التعلم و التعليم | المناهج و التدريس | 2 3 |  | 4 | 1 |  | ف 2 : التركيز على بناء قيم واتجاهات إيجابية لدى الطلبة #### ف3 : التنويع في استراتيجيات التدريس ومراعاة الفروق الفردية لتلبية احتياجات الطلبة |
|  | أداء الطلبة و التقييم | 5 |  | 6 | 7 |  | ف5 : متابعة تحصيل الطلبة بشفافية وعدالة وبما يعكس أداء الطلبة الواقعي والفعلي. |
| بيئة الطلبة | تركيز المدرسة | 8 |  |  | 9 |  | ف8: توفير بيئة صحية وآمنة يتم صيانتها بشكل جيد ومستمر. |
|  | دعم التعلم |  | 11 |  | 10 |  | ف11 : توفر مصادر تعلم كافية تناسب احتياجات الطلبة التعلمية والتعليمية وتساعدهم على تحمل مسؤولية تعلمهم |
|  | التمكين |  |  |  | 12 |  |  |
| المدرسة و المجتمع | علاقة أولياء الأمور |  |  |  | 13 |  |  |
|  | مشاركة المجتمع |  | 14 |  |  |  | #### ف 14 : تفعيل الشراكة التبادلية مع المجتمع المحلي لدعم تطوير المدرسة |
| القيادة و الإدارة | القيادة |  | 16 17 |  | 15 |  | ف 16: العمل كمجتمع تعلم، وتوفر فرص لتطوير العاملين مهنياً، ودعم تطويرهم ذاتياً. #### ف 17 : توفر فرص للقيادة التشاركية للعاملين في المدرسة |
|  | الإدارة |  | #### 20 |  | #### 18 | #### 19 | #### ف 20: استثمار الموارد البشرية والمالية والمادية |

#### النتائج التطويرية :

1- زيادة التنويع في استراتيجيات التدريس ومراعاة الفروق الفردية لتلبية احتياجات الطلبة.

2 –  تحسن توفير بيئة صحية وآمنة يتم صيانتها بشكل جيد ومستمر.

3-  زيادة تفعيل الشراكة التبادلية مع المجتمع المحلي لدعم تطوير المدرسة .

4- تحسن توفر فرص للقيادة التشاركية للعاملين في المدرسة.

Form#QF115-41 rev.a

الخطة الإجرائية لتطوير المدرسة 2018 / 2019

اسم المدرسة: موبص  الأساسية المختلطة                                                                                                    المجال  :- التعلم والتعليم

| النتاجات | الأنشطة والإجراءات | مسؤولية التنفيذ | مصادر الدعم والتمويل | الزمن | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النتيجه1 :- زيادة توظيف إستراتيجية حل المشكلات و الإستقصاء في التدريس حسب النتاجات التعليمية المراد تحقيقها. | النشاط: ورشة عمل تدريبية للمعلمات حول توظيف إستراتيجية حل المشكلات و الإستقصاء في التدريس في الغرفة الصفية . الإجراءات : عقد ورشة عمل تدريبية للمعلمات. الهدف : زيادة توظيف إستراتيجية حل المشكلات و الإستقصاء في التدريس حسب النتاجات التعليمية المراد تحقيقها. الفئة المستهدفة : المعلمات. المتطلبات المادية : أوراق ، كرتون ، أقلام ، قاعة . المتطلبات البشرية : مديرة ، معلمات ، معلمة خبيرة. | مديرة المدرسة فريق تنسيق مجال التعلم و التعليم | منحة تطوير المدرسة التبرعات المدرسية | 20/12/2018 |  |
| النتيجة 2- : تحسن مهارات المعلمات في إعداد و تنفيذ الأنشطة الإثرائية و الأنشطة العلاجية للطلبة بحسب مستوى أدائهم. | النشاط: : دورة تدريبية للمعلمات حول كيفية إعداد و تنفيذ الأنشطة الإثرائية و الأخرى العلاجية و تطبيقها في الغرفة الصفية. الإجراءات : عقد الدورة التدريبية للمعلمات. الهدف : تحسن مهارات المعلمات في إعداد و تنفيذ الأنشطة الإثرائية و الأنشطة العلاجية للطلبة بحسب مستوى أدائهم. الفئة المستهدفة : المعلمات. المتطلبات المادية : أوراق ، كرتون ، أقلام ، قاعة. المتطلبات البشرية : مديرة ، معلمات ، مشرف تربوي. | مديرة المدرسة فريق تنسيق مجال التعلم و التعليم | منحة تطوير المدرسة التبرعات المدرسية | 14/2/2019 |  |

النتيجة التطويرية:-  زيادة  التنويع في إستراتيجيات التدريس ومراعاة الفروق الفردية لتلبية احتياجات الطلبة.                      الجانب: المناهج و التدريس

| منسقة المجال وتوقيعها | مديرة المدرسة و توقيعها | المشرفة المساندة و توقيعها | رئيس مجلس شبكة التطوير التربوي و توقيعه | مدير التربية أو من يفوضه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نعمة أبو سليمان | لمياء محمد | فاطمة النصيرات | د. سلامة الحياري | د. علي الصلاحين |

Form#QF115-42 rev.a

إطار قياس الأداء

اسم المدرسة : موبص الأساسية المختلطة                                                                                                 المجال  :- التعلم و التعليم

الجانب:-  المناهج و التدريس

| النتاجات |  | المؤشرات النوعية والكمية |  | الأساس والمستهدف |  | أدوات ومصادر البيانات | الزمن |  | المسؤولية |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النتيجه1 :- زيادة توظيف إستراتيجية حل المشكلات و الإستقصاء في التدريس حسب النتاجات التعليمية المراد تحقيقها. |  | كمي : عدد المعلمات اللواتي يوظفن إستراتيجية حل المشكلات و الإستقصاء في التدريس في الغرف الصفية. نوعي : درجة رضا الإدارة المدرسية عن المعلمات اللواتي يوظفن إستراتيجية حل المشكلات و الإستقصاء في التدريس في الغرفة الصفية. |  | الأساس: 5 المستهدف: 10 الأساس: 1/5 المستهدف: 4/5 |  | سجل زيارات مديرة المدرسة للمعلمات سجل الزيارات الإشرافية. خطط المعلمات اليومية و السنوية. سلم تقدير لفظي | شهري |  | فريق تنسيق مجال التعلم و التعليم |  |
| النتيجة 2- : تحسن مهارات المعلمات في إعداد و تنفيذ الأنشطة الإثرائية و الأنشطة العلاجية للطلبة بحسب مستوى أدائهم. |  | كمي : نسبة المعلمات اللواتي يقمن بإعداد و تنفيذ الأنشطة الإثرائية و الأخرى العلاجية للطلبة. نوعي: درجة رضا المعلمات عن تحسن أداء الطلبة الضعاف بعد تنفيذ الأنشطة العلاجية |  | الأساس: 40 % المستهدف: 90 % الأساس: 2/5 المستهدف: 4/5 |  | سجل زيارات مديرة المدرسة للمعلمات سجل الزيارات الإشرافية. خطط المعلمات اليومية و السنوية. الإختبارات العلاجية. سلم تقدير لفظي | شهري |  | فريق تنسيق مجال التعلم و التعليم |  |
| منسقة المجال وتوقيعها |  | مديرة المدرسة و توقيعها |  | المشرفة المساندة و توقيعها |  | رئيس مجلس شبكة التطوير التربوي و توقيعه |  |  | مدير التربية أو من يفوضه |  |
| نعمة أبو سليمان |  | لمياء محمد |  | فاطمة النصيرات |  | د. سلامة الحياري |  |  | د. علي الصلاحين |  |

Form#QF115-43 rev.a

تقرير الأداء السنوي (أو الفصلي)

اسم المدرسة:- موبص الأساسية المختلطة                                                السنة الدراسية: 2018 / 2019

| النتيجة 1 :- زيادة توظيف إستراتيجية حل المشكلات و الإستقصاء في التدريس حسب النتاجات التعليمية المراد تحقيقها. |  |  |
| --- | --- | --- |
| المؤشرات النوعية والكمية |  | تحليل الملاحظات |
| كمي : عدد المعلمات اللواتي يوظفن إستراتيجية حل المشكلات و الإستقصاء في التدريس في الغرف الصفية. نوعي : درجة رضا الإدارة المدرسية عن المعلمات اللواتي يوظفن إستراتيجية حل المشكلات و الإستقصاء في التدريس في الغرفة الصفية. | الأساس: 5 المتحقق: المستهدف: 10 الأساس: 1/5 المتحقق: المستهدف: 4/5 | نقاط الضعف: نقاط القوة: التوصيات: |

| منسقة المجال و توقيعها | مديرة المدرسة و توقيعها | المشرفة المساندة و توقيعها |
| --- | --- | --- |
| نعمة أبو سليمان | لمياء محمد | فاطمة النصيرات |

Form#QF115-44rev.a

تقرير الأداء السنوي (أو الفصلي)

اسم المدرسة:- موبص الأساسية المختلطة                                                السنة الدراسية: 2018 / 2019

| النتيجة 2 :- تحسن مهارات المعلمات في إعداد و تنفيذ الأنشطة الإثرائية و الأنشطة العلاجية للطلبة بحسب مستوى أدائهم. |  |  |
| --- | --- | --- |
| المؤشرات النوعية والكمية |  | تحليل الملاحظات |
| كمي : نسبة المعلمات اللواتي يقمن بإعداد و تنفيذ الأنشطة الإثرائية و الأخرى العلاجية للطلبة. نوعي: درجة رضا المعلمات عن تحسن أداء الطلبة الضعاف بعد تنفيذ الأنشطة العلاجية. | الأساس: 40 % المتحقق: المستهدف: 90 % الأساس: 2/5 المتحقق: المستهدف: 4/5 | نقاط الضعف: نقاط القوة: التوصيات: |

| منسقة المجال و توقيعها | مديرة المدرسة و توقيعها | المشرفة المساندة و توقيعها |
| --- | --- | --- |
| نعمة أبو سليمان | لمياء محمد | فاطمة النصيرات |

Form#QF115-44rev.a

الخطة الإجرائية لتطوير المدرسة 2018 / 2019

اسم المدرسة: موبص الأساسية المختلطة                                                                                               المجال  :- بيئة الطلبة

النتيجة التطويرية:  تحسن توفير بيئة صحية وآمنة يتم صيانتها بشكل جيد ومستمر.                                         الجانب:- تركيز المدرسة

| النتاجات | الأنشطة والإجراءات | مسؤولية التنفيذ | مصادر الدعم والتمويل | الزمن | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النتيجة1 :- زيادة عمل المدرسة على الحفاظ على منشآتها ومرافقها و صيانتها بشكل جيد. | النشاط : تشكيل لجنة صيانة دائمة في المدرسة من الإداريات و المعلمات. الإجراءات : وضع خطة عمل للجنة الصيانة ومتابعتها. الهدف : زيادة عمل المدرسة على الحفاظ على منشآتها ومرافقها و صيانتها بشكل جيد. الفئة المستهدفة : مجتمع المدرسة و المنشأة والمرافق. المتطلبات المادية : أوراق ، كرتون ، أقلام، إذاعة مدرسية. المتطلبات البشرية : مديرة ، إداريات ، معلمات. | مديرة المدرسة فريق تنسيق مجال بيئة الطلبة | منحة تطوير المدرسة التبرعات المدرسية | 17/12/2018 |  |
| النتيجة 2 : تحسن مراعاة المدرسة للمناخ التعاوني و الذي يخلو من العنف الجسدي و التنمر. | النشاط: محاضرة تثقيفية للطلبة و أولياء أمورهم حول العنف الجسدي و التنمر. الإجراءات : إقامة المحاضرة للطلبة و أولياء أمورهم. الهدف : تحسن مراعاة المدرسة للمناخ التعاوني و الذي يخلو من العنف الجسدي و التنمر. الفئة المستهدفة : الطلبة و أولياء أمورهم. المتطلبات المادية : أوراق ، كرتون ، أقلام ، قاعة. المتطلبات البشرية : مديرة ، معلمات، مرشدة تربوية. | مديرة المدرسة فريق تنسيق مجال بيئة الطلبة | منحة تطوير المدرسة التبرعات المدرسية | 21/3/2019 |  |

| منسقة المجال وتوقيعها | مديرة المدرسة و توقيعها | المشرفة المساندة و توقيعها | رئيس مجلس شبكة التطوير التربوي و توقيعه | مدير التربية أو من يفوضه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| إيمان أبو معال | لمياء محمد | فاطمة النصيرات | د. سلامة الحياري | د. علي الصلاحين |

Form#QF115-42 rev.a

إطار قياس الأداء

اسم المدرسة : موبص الأساسية المختلطة                                                                                                 المجال  :- بيئة الطلبة

الجانب:-  تركيز المدرسة

| النتاجات |  | المؤشرات النوعية والكمية |  | الأساس والمستهدف |  | أدوات ومصادر البيانات | الزمن |  | المسؤولية |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النتيجة1 :- زيادة عمل المدرسة على الحفاظ على منشآتها ومرافقها و صيانتها بشكل جيد. |  | كمي : نسبة أعضاء مجتمع المدرسة الذين يتابعون أعمال الصيانة و يحافظون على المدرسة. نوعي : درجة رضا أعضاء مجتمع المدرسة عن أداء لجنة الصيانة في المدرسة. |  | الأساس: 40 % المستهدف: 85 % الأساس: 2/5 المستهدف: 4/5 |  | - خطة الصيانة المدرسية. - خطة متابعة الصيانة. - رضى الطلبة و المعلمات عن المبنى. - برنامج لتوعية الطلبة لحماية ممتلكات المدرسة. سلم تقدير لفظي | كل أسبوعين |  | فريق تنسيق مجال بيئة الطلبة |  |
| النتيجة 2 : تحسن مراعاة المدرسة للمناخ التعاوني و الذي يخلو من العنف الجسدي و التنمر. |  | كمي : عدد الطلبة الذين يمارسون العنف الجسدي و التنمر. نوعي: درجة رضا المعلمات عن سلوك الطلبة والتعاون فيما بينهم. |  | الأساس: 50 المستهدف: 10 الأساس: 1/5 المستهدف: 4/5 |  | - سجل أحوال الطلبة. - سجل الصحة المدرسية. - مدونات السلوك. - وقوعات الطلبة. سلم تقدير لفظي | شهري |  | فريق تنسيق مجال بيئة الطلبة |  |
| منسقة المجال وتوقيعها | مديرة المدرسة و توقيعها |  | المشرفة المساندة و توقيعها |  | رئيس مجلس شبكة التطوير التربوي و توقيعه |  |  | مدير التربية أو من يفوضه |  |
| إيمان أبو معال | لمياء محمد |  | فاطمة النصيرات |  | د. سلامة الحياري |  |  | د. علي الصلاحين |  |

Form#QF115-43 rev.a

تقرير الأداء السنوي (أو الفصلي)

اسم المدرسة:- موبص الأساسية المختلطة                                                السنة الدراسية: 2018 / 2019

| النتيجة 1 :- زيادة عمل المدرسة على الحفاظ على منشآتها ومرافقها و صيانتها بشكل جيد. |  |  |
| --- | --- | --- |
| المؤشرات النوعية والكمية |  | تحليل الملاحظات |
| كمي : نسبة أعضاء مجتمع المدرسة الذين يتابعون أعمال الصيانة و يحافظون على المدرسة. نوعي : درجة رضا أعضاء مجتمع المدرسة عن أداء لجنة الصيانة في المدرسة. | الأساس: 40 % المتحقق: المستهدف: 85 % الأساس: 2/5 المتحقق: المستهدف: 4/5 | نقاط الضعف: نقاط القوة: التوصيات: |

| منسقة المجال و توقيعها | مديرة المدرسة و توقيعها | المشرفة المساندة و توقيعها |
| --- | --- | --- |
| إيمان أبو معال | لمياء محمد | فاطمة النصيرات |

Form#QF115-44rev.a

تقرير الأداء السنوي (أو الفصلي)

اسم المدرسة:- موبص الأساسية المختلطة                                                السنة الدراسية: 2018 / 2019

| النتيجة 2 :- تحسن مراعاة المدرسة للمناخ التعاوني و الذي يخلو من العنف الجسدي و التنمر. |  |  |
| --- | --- | --- |
| المؤشرات النوعية والكمية |  | تحليل الملاحظات |
| كمي : عدد الطلبة الذين يمارسون العنف الجسدي و التنمر. نوعي: درجة رضا المعلمات عن سلوك الطلبة والتعاون فيما بينهم. | الأساس: 50 المتحقق: المستهدف: 10 الأساس: 1/5 المتحقق: المستهدف: 4/5 | نقاط الضعف: نقاط القوة: التوصيات: |

| منسقة المجال و توقيعها | مديرة المدرسة و توقيعها | المشرفة المساندة و توقيعها |
| --- | --- | --- |
| إيمان أبو معال | لمياء محمد | فاطمة النصيرات |

Form#QF115-44rev.a

الخطة الإجرائية لتطوير المدرسة 2018 / 2019

اسم المدرسة : موبص الأساسية المختلطة.                                                                                             المجال  :- المدرسة و المجتمع

النتيجة التطويرية:- زيادة تفعيل الشراكة التبادلية مع المجتمع المحلي لدعم تطوير المدرسة.                                الجانب:- مشاركة المجتمع

| النتاجات | الأنشطة والإجراءات | مسؤولية التنفيذ | مصادر الدعم والتمويل | الزمن | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النتيجة 1- : زيادة حشد دعم المجتمع و مؤسساته لتحسين عملية التعلم و التعليم و تلبية الحاجات الفنية و الإدارية للمدرسة. | النشاط: اجتماعات دورية. الإجراءات : عقد اجتماعات دورية لأعضاء المجتمع المحلي و مندوبي المؤسسات. الهدف : زيادة حشد دعم المجتمع و مؤسساته لتحسين عملية التعلم و التعليم و تلبية الحاجات الفنية و الإدارية للمدرسة. الفئة المستهدفة : أعضاء المجتمع المحلي. المتطلبات المادية : أوراق ، كرتون ، أقلام ، ضيافة. المتطلبات البشرية : مديرة ، معلمات. | مديرة المدرسة فريق تنسيق مجال المدرسة و المجتمع | منحة تطوير المدرسة التبرعات المدرسية | 17/2/2019 |  |
| النتيجة2 :- زيادة تفعيل النظام الذي يتيح للمدرسة التواصل مع المجتمع المحلي. | النشاط : اجتماعات دورية. الإجراءات : عقد اجتماعات دورية مع أعضاء المجتمع المحلي. الهدف : زيادة تفعيل النظام الذي يتيح للمدرسة التواصل مع المجتمع المحلي. الفئة المستهدفة : أعضاء المجتمع المحلي. المتطلبات المادية : أوراق ، كرتون ، أقلام ، ضيافة. المتطلبات البشرية : مديرة ، معلمات . | مديرة المدرسة فريق تنسيق مجال المدرسة و المجتمع | منحة تطوير المدرسة التبرعات المدرسية | 14/3/2019 |  |

| منسقة المجال وتوقيعها | مديرة المدرسة و توقيعها | المشرفة المساندة و توقيعها | رئيس مجلس شبكة التطوير التربوي و توقيعه | مدير التربية أو من يفوضه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| حنان الشطرات | لمياء محمد | فاطمة النصيرات | د. سلامة الحياري | د. علي الصلاحين |

Form#QF115-42 rev.a

إطار قياس الأداء

اسم  المدرسة : موبص الأساسية المختلطة.                                                                                              المجال  :- المدرسة و المجتمع

| النتاجات | المؤشرات النوعية والكمية | الأساس والمستهدف | أدوات ومصادر البيانات | الزمن | المسؤولية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النتيجة 1- : زيادة حشد دعم المجتمع و مؤسساته لتحسين عملية التعلم و التعليم و تلبية الحاجات الفنية و الإدارية للمدرسة. | كمي : عدد أعضاء المجتمع المحلي الذين يدعمون المدرسة و يلبوا حاجاتها الفنية و الإدارية. نوعي : مدى رضا كادر المدرسة و الطلبة عن الدعم الذي يقدمه أعضاء المجتمع المحلي. | الأساس: 10 المستهدف: 60 الأساس:1/5 المستهدف: 3/5 | سجل زيارات أولياء الأمور سجلات اجتماعات أولياء الأمور مع المعلمات سجلات المجلس التربوي سلم تقدير لفظي | شهري | فريق تنسيق مجال المدرسة و المجتمع |
| النتيجة2 :- زيادة تفعيل النظام الذي يتيح للمدرسة التواصل مع المجتمع المحلي. | كمي : عدد أعضاء المجتمع المحلي الذين يتواصلون مع المدرسة بفعالية. نوعي: مدى رضا أعضاء المجتمع المحلي عن نظام التواصل معهم من قبل المدرسة. | الأساس: 10 المستهدف: 70 الأساس: 1/5 المستهدف: 3/5 | سجل زيارات أولياء الأمور سجلات اجتماعات أولياء الأمور مع المعلمات سجلات المجلس التربوي سلم تقدير لفظي | نصف فصلي | فريق تنسيق مجال المدرسة و المجتمع |

الجانب:- مشاركة المجتمع

| منسقة المجال وتوقيعها | مديرة المدرسة و توقيعها | المشرفة المساندة و توقيعها | رئيس مجلس شبكة التطوير التربوي و توقيعه | مدير التربية أو من يفوضه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| حنان الشطرات | لمياء محمد | فاطمة النصيرات | د. سلامة الحياري | د. علي الصلاحين |

Form#QF115-43 rev.a

تقرير الأداء السنوي (أو الفصلي)

اسم المدرسة:- موبص الأساسية المختلطة                                                السنة الدراسية: 2018 / 2019

| النتيجة 1 :- زيادة حشد دعم المجتمع و مؤسساته لتحسين عملية التعلم و التعليم و تلبية الحاجات الفنية و الإدارية للمدرسة. |  |  |
| --- | --- | --- |
| المؤشرات النوعية والكمية |  | تحليل الملاحظات |
| كمي : عدد أعضاء المجتمع المحلي الذين يدعمون المدرسة و يلبوا حاجاتها الفنية و الإدارية. نوعي : مدى رضا كادر المدرسة و الطلبة عن الدعم الذي يقدمه أعضاء المجتمع المحلي. | الأساس: 10 المتحقق: المستهدف: 60 الأساس: 1/5 المتحقق: المستهدف: 3/5 | نقاط الضعف: نقاط القوة: التوصيات: |

| منسقة المجال و توقيعها | مديرة المدرسة و توقيعها | المشرفة المساندة و توقيعها |
| --- | --- | --- |
| حنان الشطرات | لمياء محمد | فاطمة النصيرات |

Form#QF115-44rev.a

تقرير الأداء السنوي (أو الفصلي)

اسم المدرسة:- موبص الأساسية المختلطة                                                السنة الدراسية: 2018 / 2019

| النتيجة 2 :- زيادة تفعيل النظام الذي يتيح للمدرسة التواصل مع المجتمع المحلي. |  |  |
| --- | --- | --- |
| المؤشرات النوعية والكمية |  | تحليل الملاحظات |
| كمي : عدد أعضاء المجتمع المحلي الذين يتواصلون مع المدرسة بفعالية. نوعي: مدى رضا أعضاء المجتمع المحلي عن نظام التواصل معهم من قبل المدرسة. | الأساس: 10 المتحقق: المستهدف: 70 الأساس: 1/5 المتحقق: المستهدف: 3/5 | نقاط الضعف: نقاط القوة: التوصيات: |

| منسقة المجال و توقيعها | مديرة المدرسة و توقيعها | المشرفة المساندة و توقيعها |
| --- | --- | --- |
| حنان الشطرات | لمياء محمد | فاطمة النصيرات |

Form#QF115-44rev.a

الخطة الإجرائية لتطوير المدرسة 2018 / 2019

إسم المدرسة : موبص الأساسية المختلطة                                                                                                  المجال  :- القيادة و الإدارة

النتيجة التطويرية:-  تحسن توفر فرص للقيادة التشاركية للعاملين في المدرسة .                                                    الجانب:-  القيادة

| النتاجات | الأنشطة والإجراءات | مسؤولية التنفيذ | مصادر الدعم والتمويل | الزمن | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النتيجة1 :- زيادة العمل بإيجابية من قبل فريق التطوير و التشاور في العمل. | النشاط : عقد اجتماعات دورية مع فريق التطوير. الإجراءات : عقد اجتماع مع فريق التطوير. الهدف : زيادة العمل بإيجابية من قبل فريق التطوير و التشاور في العمل. الفئة المستهدفة : فريق التطوير و المنسقات. المتطلبات المادية : أوراق ، كرتون ، أقلام . المتطلبات البشرية : مديرة ، معلمات . | مديرة المدرسة فريق تنسيق مجال القيادة و الإدارة | التبرعات المدرسية منحة تطوير المدرسة | 5/ 12 / 2018 |  |
| النتيجة 2- : زيادة التركيز على المشاركة الجماعية و تفويض الصلاحيات و تمكين جميع العاملين في المدرسة. | النشاط : محاضرة للمعلمات. الإجراءات : إقامة محاضرة توعوية للمعلمات. الهدف : زيادة التركيز على المشاركة الجماعية و تفويض الصلاحيات و تمكين جميع العاملين في المدرسة. الفئة المستهدفة : المعلمات. المتطلبات المادية : أوراق ، كرتون ، أقلام ، قاعة. المتطلبات البشرية : مديرة ، معلمات ، محاضر. | مديرة المدرسة فريق تنسيق مجال القيادة و الإدارة | التبرعات المدرسية منحة تطوير المدرسة | 21/2/2019 |  |

| منسقة المجال وتوقيعها | مديرة المدرسة و توقيعها | المشرفة المساندة و توقيعها | رئيس مجلس شبكة التطوير التربوي و توقيعه | مدير التربية أو من يفوضه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تمارا خريسات | لمياء محمد | فاطمة النصيرات | د. سلامة الحياري | د. علي الصلاحين |

Form#QF115-42 rev.a

إطار قياس الأداء

اسم المدرسة : موبص  الأساسية المختلطة                                                                                                المجال  :- القيادة و الإدارة

الجانب:-  القيادة

| النتاجات | المؤشرات النوعية والكمية | الأساس والمستهدف | أدوات ومصادر البيانات | الزمن | المسؤولية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النتيجة1 :- زيادة العمل بإيجابية من قبل فريق التطوير و التشاور في العمل. | كمي : نسبة المعلمات اللواتي يعملن بإيجابية و بروح الفريق. نوعي : مدى رضا المعلمات عن مدى فاعلية التشاور في تحديد الأنشطة و تنفيذها في الخطة التطويرية. | الأساس: 90 % المستهدف: 100% الأساس: 1/5 المستهدف: 3/5 | سجل البلاغات سجل اجتماع مجلس المعلمات سجل تفويض المهام للمعلمات سجل أداء المعلمات سلم تقدير لفظي | شهري | فريق تنسيق مجال القيادة و الإدارة |
| النتيجة 2- : زيادة التركيز على المشاركة الجماعية و تفويض الصلاحيات و تمكين جميع العاملين في المدرسة. | كمي : عدد المعلمات اللواتي يقمن بأداء المهام و الصلاحيات التي يفوضن بالقيام بها. نوعي: مدى رضا المعلمات عن تمكين العاملين في المدرسة. | الأساس: 8 المستهدف: 12 الأساس: 1/5 المستهدف: 4/5 | سجل البلاغات سجل اجتماع مجلس المعلمات سجل تفويض المهام للمعلمات سجل أداء المعلمات سلم تقدير لفظي | شهري | فريق تنسيق مجال القيادة و الإدارة |

| منسقة المجال وتوقيعها | مديرة المدرسة و توقيعها | المشرفة المساندة و توقيعها | رئيس مجلس شبكة التطوير التربوي و توقيعه | مدير التربية أو من يفوضه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تمارا خريسات | لمياء محمد | فاطمة النصيرات | د. سلامة الحياري | د. علي الصلاحين |

Form#QF115-43 rev.a

تقرير الأداء السنوي (أو الفصلي)

اسم المدرسة:- موبص الأساسية المختلطة                                                السنة الدراسية: 2018 / 2019

| النتيجة 1 :- زيادة العمل بإيجابية من قبل فريق التطوير و التشاور في العمل. |  |  |
| --- | --- | --- |
| المؤشرات النوعية والكمية |  | تحليل الملاحظات |
| كمي : نسبة المعلمات اللواتي يعملن بإيجابية و بروح الفريق. نوعي : مدى رضا المعلمات عن مدى فاعلية التشاور في تحديد الأنشطة و تنفيذها في الخطة التطويرية. | الأساس: 90% المتحقق: المستهدف: 100% الأساس: 1/5 المتحقق: المستهدف: 3/5 | نقاط الضعف: نقاط القوة: التوصيات: |

| منسقة المجال و توقيعها | مديرة المدرسة و توقيعها | المشرفة المساندة و توقيعها |
| --- | --- | --- |
| تمارا خريسات | لمياء محمد | فاطمة النصيرات |

Form#QF115-44rev.a

تقرير الأداء السنوي (أو الفصلي)

اسم المدرسة:- موبص الأساسية المختلطة                                                السنة الدراسية: 2018 / 2019

| النتيجة 2 :- زيادة التركيز على المشاركة الجماعية و تفويض الصلاحيات و تمكين جميع العاملين في المدرسة. |  |  |
| --- | --- | --- |
| المؤشرات النوعية والكمية |  | تحليل الملاحظات |
| كمي : عدد المعلمات اللواتي يقمن بأداء المهام و الصلاحيات التي يفوضن بالقيام بها. نوعي: مدى رضا المعلمات عن تمكين العاملين في المدرسة. | الأساس: 8 المتحقق: المستهدف: 12 الأساس: 1/5 المتحقق: المستهدف: 4/5 | نقاط الضعف: نقاط القوة: التوصيات: |

| منسقة المجال و توقيعها | مديرة المدرسة و توقيعها | المشرفة المساندة و توقيعها |
| --- | --- | --- |
| تمارا خريسات | لمياء محمد | فاطمة النصيرات |

Form#QF115-44rev.a

سلم تقدير لفظي ( 1 )

المجال : التعلم و التعليم                                                                                                                    الجانب : المناهج و التدريس

الأولوية التطويرية : زيادة  التنويع في إستراتيجيات التدريس ومراعاة الفروق الفردية لتلبية احتياجات الطلبة.

| النتيجة : زيادة توظيف إستراتيجية حل المشكلات و الإستقصاء في التدريس حسب النتاجات التعليمية المراد تحقيقها. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المؤشر : درجة رضا الإدارة المدرسية عن المعلمات اللواتي يوظفن إستراتيجية حل المشكلات و الإستقصاء في التدريس في الغرفة الصفية. قيمة الأساس : 1/5 المستهدف :4/5 |  |  |  |  |  |
| المعيار | مستوى ( 1 ) ضعيف | مستوى ( 2 ) مقبول | مستوى ( 3 ) جيد | مستوى ( 4 ) جيد جداً | مستوى ( 5 ) ممتاز |
| رضا الإدارة المدرسية عن المعلمات اللواتي يوظفن إستراتيجية حل المشكلات و الإستقصاء في التدريس في الغرفة الصفية. | لدى بعض المعلمات ضعف في توظيف استراتيجيات حل المشكلات و الاستقصاء في التدريس. | توظف بعض المعلمات استراتيجيات حل المشكلات و الاستقصاء بطريقة جزئية. | تقوم بعض المعلمات بتوظيف استراتيجيات حل المشكلات و الاستقصاء بطريقة مناسبة. | تظهر بعض المعلمات مهارة عالية في توظيف استراتيجيات حل المشكلات والاستقصاء في التدريس. | تظهر بعض المعلمات مهارة عالية في توظيف استراتيجيات حل المشكلات والاستقصاء في التدريس و تشجع الطلبة على استخدامها بفاعلية. |

سلم تقدير لفظي ( 2 )

المجال : التعلم و التعليم                                                                                                                   الجانب : المناهج و التدريس

الأولوية التطويرية : زيادة  التنويع في إستراتيجيات التدريس ومراعاة الفروق الفردية لتلبية احتياجات الطلبة.

| النتيجة : تحسن مهارات المعلمات في إعداد و تنفيذ الأنشطة الإثرائية و الأنشطة العلاجية للطلبة بحسب مستوى أدائهم. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المؤشر : درجة رضا المعلمات عن تحسن أداء الطلبة الضعاف بعد تنفيذ الأنشطة العلاجية. قيمة الأساس : 2 / 5 المستهدف :4/5 |  |  |  |  |  |
| المعيار | مستوى ( 1 ) ضعيف | مستوى ( 2 ) مقبول | مستوى ( 3 ) جيد | مستوى ( 4 ) جيد جداً | مستوى ( 5 ) ممتاز |
| رضا المعلمات عن تحسن أداء الطلبة الضعاف بعد تنفيذ الأنشطة العلاجية | تساهم الأنشطة العلاجية في كسر حاجز خجل الطلبة الضعاف من قدراتهم. | يساهم تنفيذ الأنشطة العلاجية في زيادة ثقة الطلبة الضعاف بأنفسهم و قدراتهم. | تعزز الأنشطة العلاجية مشاركة الطلبة الضعاف في الغرفة الصفية. | يساهم تنفيذ الأنشطة العلاجية في زيادة ثقة الطلبة الضعاف بأنفسهم و تحسن أدائهم. | يساهم تنفيذ الأنشطة العلاجية في تحسن التحصيل الدراسي للطلبة الضعاف. |

سلم تقدير لفظي ( 3 )

المجال : بيئة الطلبة                                                                                                                  الجانب : تركيز المدرسة

الأولوية التطويرية : تحسن توفير بيئة صحية وآمنة يتم صيانتها بشكل جيد ومستمر.

| النتيجة : زيادة عمل المدرسة على الحفاظ على منشآتها ومرافقها و صيانتها بشكل جيد. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المؤشر : درجة رضا أعضاء مجتمع المدرسة عن أداء لجنة الصيانة في المدرسة. قيمة الأساس : 2/5 المستهدف : 4/5 |  |  |  |  |  |
| المعيار | مستوى ( 1 ) ضعيف | مستوى ( 2 ) مقبول | مستوى ( 3 ) جيد | مستوى ( 4 ) جيد جداً | مستوى ( 5 ) ممتاز |
| رضا أعضاء مجتمع المدرسة عن أداء لجنة الصيانة في المدرسة. | لا تقوم اللجنة بعمل الصيانة المطلوبة. | تقوم اللجنة بالصيانة و لكن بدون خطة عمل. | تقوم اللجنة بالصيانة اللازمة عند الحاجة فقط. | تقوم اللجنة بالصيانة اللازمة و بناءً على خطة عمل ولكن ليس دائماً. | تقوم اللجنة بالصيانة اللازمة و بناءً على خطة عمل وباستمرار. |

سلم تقدير لفظي ( 4 )

المجال : بيئة الطلبة                                                                                                                  الجانب : تركيز المدرسة

الأولوية التطويرية : تحسن توفير بيئة صحية وآمنة يتم صيانتها بشكل جيد ومستمر.

| النتيجة : تحسن مراعاة المدرسة للمناخ التعاوني و الذي يخلو من العنف الجسدي و التنمر. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المؤشر : درجة رضا المعلمات عن سلوك الطلبة والتعاون فيما بينهم. قيمة الأساس :1/5 المستهدف : 4/5 |  |  |  |  |  |
| المعيار | مستوى ( 1 ) ضعيف | مستوى ( 2 ) مقبول | مستوى ( 3 ) جيد | مستوى ( 4 ) جيد جداً | مستوى ( 5 ) ممتاز |
| رضا المعلمات عن سلوك الطلبة والتعاون فيما بينهم. | لدى بعض الطلبة ممارسات للعنف الجسدي و التنمر. | يتعاون الطلبة فيما بينهم ولكن بعضهم يمارس العنف الجسدي. | يتعاون الطلبة فيما بينهم و لكن بطريقة شكلية و أمام المعلمة فقط. | يتعاون الطلبة فيما بينهم و بطريقة فعلية و بعيدة عن العنف والتنمر. | يتعاون الطلبة فيما بينهم و بطريقة فعلية و بعيدة عن العنف والتنمر و يعملون معاً بروح الفريق. |

سلم تقدير لفظي ( 5 )

المجال : المدرسة و المجتمع                                                                                                        الجانب : مشاركة المجتمع

الأولوية التطويرية : زيادة تفعيل الشراكة التبادلية مع المجتمع المحلي لدعم تطوير المدرسة.

| النتيجة : زيادة حشد دعم المجتمع و مؤسساته لتحسين عملية التعلم و التعليم و تلبية الحاجات الفنية و الإدارية للمدرسة. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المؤشر : مدى رضا كادر المدرسة و الطلبة عن الدعم الذي يقدمه أعضاء المجتمع المحلي. قيمة الأساس :1/5 المستهدف : 3/5 |  |  |  |  |  |
| المعيار | مستوى ( 1 ) ضعيف | مستوى ( 2 ) مقبول | مستوى ( 3 ) جيد | مستوى ( 4 ) جيد جداً | مستوى ( 5 ) ممتاز |
| رضا كادر المدرسة و الطلبة عن الدعم الذي يقدمه أعضاء المجتمع المحلي. | لدى أعضاء المجتمع المحلي تقصير في تقديم الدعم للمدرسة. | يقدم بعض أعضاء المجتمع المحلي الدعم عند الطلب فقط. | يقدم بعض أعضاء المجتمع المحلي الدعم من أنفسهم و دون الطلب منهم. | يتابع أعضاء المجتمع المحلي حاجات المدرسة ويلبوها في بعض الأحيان . | يتابع أعضاء المجتمع المحلي حاجات المدرسة ويلبوها دائماً. |

سلم تقدير لفظي ( 6 )

المجال : المدرسة و المجتمع                                                                                                        الجانب : مشاركة المجتمع

الأولوية التطويرية : زيادة تفعيل الشراكة التبادلية مع المجتمع المحلي لدعم تطوير المدرسة.

| النتيجة : زيادة تفعيل النظام الذي يتيح للمدرسة التواصل مع المجتمع المحلي. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المؤشر : مدى رضا أعضاء المجتمع المحلي عن نظام التواصل معهم من قبل المدرسة. قيمة الأساس :1/5 المستهدف : 3/5 |  |  |  |  |  |
| المعيار | مستوى ( 1 ) ضعيف | مستوى ( 2 ) مقبول | مستوى ( 3 ) جيد | مستوى ( 4 ) جيد جداً | مستوى ( 5 ) ممتاز |
| رضا أعضاء المجتمع المحلي عن نظام التواصل معهم من قبل المدرسة. | لدى الإدارة و المعلمات تقصير في نظام التواصل مع أعضاء المجتمع المحلي. | تتواصل المدرسة مع أعضاء المجتمع المحلي و لكن بصورة شكلية. | تتواصل المدرسة مع أعضاء المجتمع المحلي بصورة فعلية دون تعاون منهم. | تتواصل المدرسة مع أعضاء المجتمع المحلي بصورة فعلية. | تتواصل المدرسة مع أعضاء المجتمع المحلي بصورة دائمة و متنوعة وفاعلة. |

سلم تقدير لفظي ( 7 )

المجال : القيادة و الإدارة                                                                                                        الجانب : القيادة

الأولوية التطويرية : تحسن توفر فرص للقيادة التشاركية للعاملين في المدرسة .

| النتيجة : زيادة العمل بإيجابية من قبل فريق التطوير و التشاور في العمل. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المؤشر : مدى رضا المعلمات عن مدى فاعلية التشاور في تحديد الأنشطة و تنفيذها في الخطة التطويرية. قيمة الأساس :1/5 المستهدف : 3/5 |  |  |  |  |  |
| المعيار | مستوى ( 1 ) ضعيف | مستوى ( 2 ) مقبول | مستوى ( 3 ) جيد | مستوى ( 4 ) جيد جداً | مستوى ( 5 ) ممتاز |
| رضا المعلمات عن مدى فاعلية التشاور في تحديد الأنشطة و تنفيذها في الخطة التطويرية. | لدى الإدارة ضعف في تحديد الأنشطة و تنفيذها في الخطة التطويرية. | تحدد الإدارة الأنشطة و تنفذها بصورة شكلية. | تحدد الإدارة الأنشطة و تنفذها بصورة فعلية. | تتشاور الإدارة مع المعلمات في تحديد الأنشطة و تنفيذها في الخطة التطويرية. | تتشارك الإدارة مع المعلمات في تحديد الأنشطة و تنفيذها في الخطة التطويرية. |

سلم تقدير لفظي ( 8 )

المجال : القيادة و الإدارة                                                                                                        الجانب : القيادة

الأولوية التطويرية : تحسن توفر فرص للقيادة التشاركية للعاملين في المدرسة .

| النتيجة : زيادة التركيز على المشاركة الجماعية و تفويض الصلاحيات و تمكين جميع العاملين في المدرسة. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المؤشر : مدى رضا المعلمات عن تمكين العاملين في المدرسة. قيمة الأساس :1/5 المستهدف : 3/5 |  |  |  |  |  |
| المعيار | مستوى ( 1 ) ضعيف | مستوى ( 2 ) مقبول | مستوى ( 3 ) جيد | مستوى ( 4 ) جيد جداً | مستوى ( 5 ) ممتاز |
| رضا المعلمات عن تمكين العاملين في المدرسة. | لدى الإدارة ضعف في تمكين العاملين في المدرسة. | تقوم الإدارة بتمكين المعلمات بصورة شكلية. | تقوم الإدارة بتمكين المعلمات بصورة فعلية. | تتشاور الإدارة مع المعلمات في جميع القضايا المتعلقة بتمكين العاملين في المدرسة. | تتشاور الإدارة مع المعلمات في جميع القضايا المتعلقة بتمكين العاملين في المدرسة و تقوم بتنفيذها. |

تم التحميل من منتدى احباب الأردن التعليمي

https://www.jo1jo.com/forum

كل ما يلزم المعلم الاردني